## Plan
Semana | Area | Actividad Principal | Hito/Entregable
Semana 1 | Frontend | Configuración inicial de proyecto y PWA Shell | App-shell PWA (manifest + SW), Routing base, UI Login y Lista del día (con datos mock)
| Backend | Habilitación de infraestructura, CI/CD y APIs base | CI/CD funcionando (build, lint, test, deploy), OpenAPI borrador, Endpoints mock para Plan de Ruta
Semana 2 | Frontend | Implementación de flujo E2E crítico (offline-first) | UI Detalle cliente y Registrar feedback, Implementación de cola offline con reintentos y estados de UI
| Backend | Estabilización de contratos API y lógica de negocio | OpenAPI v1 estabilizado, Endpoint de Feedback (POST con idempotencia), Conexión a servicios reales
Semana 3 | Frontend | Desarrollo de flujos de inteligencia de mercado y optimización | UI para Quiebre de stock e Inventario, Optimización de performance (LCP ≤2.5s) y accesibilidad (axe)
| Backend | Implementación de APIs de inteligencia de mercado y hardening | Endpoints para Quiebre/Inventario, Revisión de seguridad básica (CORS, headers, auth flows)
Semana 4 | Frontend | Soporte a Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) y correcciones | Corrección de bugs y feedback de UAT, Verificación de checklist de release
| Backend | Preparación para el lanzamiento y monitoreo post-release | Runbook y Checklist de release completados, Despliegue a producción y monitoreo intensivo (hypercare)